## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Thời gian thực hiện | Ngày kết thúc
E1, E2, E3, E4 | 2016-11-07 | 1 | 2016-11-07
E7, E8 | 2016-11-08 | 1 | 2016-11-08
E5, E6 | 2016-11-10 | 1 | 2016-11-10
Debug E5 | 2016-11-11 | 1 | 2016-11-11
E9, E10 | 2016-11-12 | 1 | 2016-11-12
E11 | 2016-11-12 | 1 | 2016-11-12
E12 | 2016-11-13 | 1 | 2016-11-13
Họp lần 1 | 2016-11-14 | 1 | 2016-11-14
E14 | 2016-11-20 | 1 | 2016-11-20
E13 | 2016-11-21 | 1 | 2016-11-21
E15, E16, E17 | 2016-11-21 | 1 | 2016-11-21
Debug E10 | 2016-11-21 | 1 | 2016-11-21
E18, E19 | 2016-11-21 | 2 | 2016-11-22
Debug E6, E11, E12 | 2016-11-21 | 12 | 2016-12-02
Nghiên cứu thuật toán | 2016-11-23 | 10 | 2016-12-02
Họp lần 2 | 2016-11-28 | 1 | 2016-11-28
E20 | 2016-12-02 | 3 | 2016-12-04
Debug E18, E19, E20 | 2016-12-04 | 3 | 2016-12-06
Họ và tên | Công việc
Trần Trung Hiếu | E1,E2,E3,E4,E7,E8,E9,E10
Hoàng Lê Chánh Tú | E5, E6, E11, E12, E13
Nguyễn Văn Thành | E14, E15, E16, E17
Nguyễn Đỗ Đức Anh | E18, E19, E20